## Checklist
CheckList;;;;;;;90 | Ejecutado | Tarea
1 | X | Todas las cajas de derivación y empalme están cerradas
2 | X | Las conexiones para luminarias instaladas por el usuario están como mínimo aisladas
3 | X | Todos los pulsadores se han etiquetado según lo especificado por el cliente y se han fijado bien
4 | X | Los cuadros de distribución se han etiquetado completamente y limpiado
5 | X | Los planos de distribución están en los cuadros correspondientes
6 | X | Cada componente del bus, incluidos pulsadores, están etiquetados con la dirección física
7 | X | Las cajas de bases de red están etiquetadas
8 | X | Descripciones de aparatos y manuales de uso se entregan en una carpeta separada
9 | X | Instrucciones de mantenimiento, planos, esquemas y especificaciones se entregan también
10 | X | Toda la documentación del proyecto está correctamente archivada
11 | X | Instalación verificada y todas las mediciones realizadas (aislamiento, bus, tensión, etc.)
12 | X | Funcionamiento correcto de iluminación, reguladores de luz, persianas, desconexión central, escenas
13 | X | Contactos de ventanas verificados
14 | X | Portero automático verificado
15 | X | Pasarelas a otras redes (video/audio, alarmas, etc.) verificadas
16 | X | Calibración de reguladores de temperatura individuales por habitación
17 | X | Instrucción al cliente sobre la instalación técnica
18 | X | Instrucción al cliente sobre localización de los elementos específicos
19 | X | Instrucción al cliente sobre el sistema de seguridad y alarmas
20 | X | Instrucción al cliente sobre el funcionamiento de pulsadores, regulación de luz, actuadores
21 | X | Instrucción al cliente sobre el contenido y la forma de acceder a la información en paneles de visualización
22 | X | Instrucción al cliente sobre ajuste de parámetros
23 | X | Instrucción al cliente sobre el uso de reguladores de temperaturas por zona y otros elementos parametrizables
24 | X | Instrucción al cliente en medidas a tomar en caso de fallo de tensión o en el bus
25 | X | Listado de puntos abiertos y/o adicionales por parte del proyectista / integrador
26 | X | Entrega de software del proyecto, de toda la documentación incluidos los manuales de uso y mantenimiento
27 | X | Servicio de un ajuste de la programación, acordada para: ……… (fecha)
28 | X | Entrega del número de teléfono de servicio técnico / contrato de mantenimiento firmado
29 | X | Protocolo de entrega según especificaciones del cliente o según DIN18015 parte 4 firmado

## Componentesfdasdf
Componente;;0;0 | Numero | Planta | Habitacion
L | 1 | Planta primera | Dormitorio Oeste
L | 2 | Planta primera | Estudio
L | 3 | Planta primera | Escalera lado Este
L | 4 | Planta primera | Escalera lado Oeste
L | 5 | Planta primera | Vestidor lado Oeste
L | 6 | Planta primera | de
L | 7 | Planta primera | Vestidor lado Este
L | 8 | Planta primera | Bano lado Este
L | 9 | Planta primera | Bano lado Oeste
L | 10 | Planta baja | Dormitorio
L | 11 | Planta baja | Bano lado Este
L | 12 | Planta baja | Cocina
L | 13 | Planta baja | Escalera
L | 14 | Planta baja | Salon
L | 15 | Planta baja | Bano lado Oeste
L | 16 | Planta baja | Cocina
L | 17 | Planta baja | Lavadero
L | 18 | Planta baja | Salon
L | 19 | Sotano | Salon
L | 20 | Sotano | Escalera
L | 21 | Sotano | Salon de Juegos
L | 22 | Sotano | Salon
L | 23 | Sotano | Almacen
L | 24 | Sotano | Bano lado Oeste
L | 25 | Sotano | Bano lado Este
B | 1 | Planta primera | Estudio
B | 2 | Planta primera | Escalera lado Este
B | 3 | Planta primera | Dormitorio Oeste
B | 4 | Planta primera | Estudio
B | 5 | Planta primera | de
B | 6 | Planta primera | de
B | 7 | Planta primera | Dormitorio Oeste
B | 8 | Planta primera | de
B | 9 | Planta primera | Vestidor lado Oeste
B | 10 | Planta primera | Vestidor lado Este
B | 11 | Planta primera | Escalera lado Oeste
B | 12 | Planta primera | Bano lado Este
B | 13 | Planta primera | ds
B | 14 | Planta primera | ds
B | 15 | Planta baja
B | 16 | Planta baja | Dormitorio
B | 17 | Planta baja | Bano lado Este
B | 18 | Planta baja | Dormitorio
B | 19 | Planta baja | Cocina
B | 20 | Planta baja | Salon
B | 21 | Planta baja | Cocina
B | 22 | Planta baja | Bano lado Oeste
B | 23 | Planta baja | Salon
B | 24 | Planta baja | Salon
B | 25 | Planta baja | Cocina
B | 26 | Planta baja
B | 27 | Planta baja | Lavadero
B | 28 | Planta baja | Jardin
B | 29 | Planta baja | Jardin
B | 30 | Planta baja | Salon
B | 31 | Sotano | Salon
B | 32 | Sotano | Salon
B | 33 | Sotano | Salon de Juegos
B | 34 | Sotano | Salon
B | 35 | Sotano | Almacen
B | 36 | Sotano | Escalera
B | 37 | Sotano | Bano lado Oeste
B | 38 | Sotano | Bano lado Este
P | 1 | Planta primera | Estudio
P | 2 | Planta primera | Escalera lado Oeste
P | 3 | Planta primera | de
P | 4 | Planta primera | Dormitorio Oeste
P | 5 | Planta primera | de
P | 6 | Planta primera | Bano lado Oeste
P | 7 | Planta primera | Bano lado Este
P | 8 | Planta primera | ds
P | 9 | Planta baja | Dormitorio
P | 10 | Planta baja | Bano
P | 11 | Planta baja | Cocina
P | 12 | Planta baja | Salon
P | 13 | Planta baja | Cocina
P | 14 | Planta baja | Lavadero
P | 15 | Planta baja | Salon
P | 16 | Planta baja | Salon
S | 1 | Planta primera | Estudio
S | 2 | Planta primera | Escalera lado Oeste
S | 3 | Planta primera | de
S | 4 | Planta primera | Dormitorio Oeste
S | 5 | Planta primera | de
S | 6 | Planta primera | Bano lado Oeste
S | 7 | Planta primera | Bano lado Este
S | 8 | Planta primera | ds
S | 9 | Planta baja | Dormitorio
S | 10 | Planta baja | Bano
S | 11 | Planta baja | Cocina
S | 12 | Planta baja | Salon
S | 13 | Planta baja | Cocina
S | 14 | Planta baja | Lavadero
S | 15 | Planta baja | Salon
S | 16 | Sotano | Salon
S | 17 | Sotano | Salon
S | 18 | Sotano | Salon
S | 19 | Sotano | Salon de Juegos
S | 20 | Sotano | Salon
S | 21 | Sotano | Salon de Juegos
S | 22 | Sotano | Bano lado Oeste
S | 23 | Sotano | Bano lado Este
D | 1 | Planta primera | Dormitorio Oeste
D | 2 | Planta primera | ds
D | 3 | Planta baja | Salon
D | 4 | Planta baja | Salon
D | 5 | Sotano | Salon
D | 6 | Sotano | Salon
D | 7 | Sotano | Salon de Juegos
PC | 1 | Planta primera | bs
PC | 2 | Planta baja | Bano
PC | 3 | Sotano | Bano lado Oeste
T | 1 | Planta primera | Escalera lado Este
T | 2 | Planta baja | Salon
T | 3 | Sotano | Salon
FAG |  | Comun | Comun
DIG |  | Comun | Comun
STG |  | Comun | Comun
MES |  | Comun | Comun
MET |  | Comun | Comun
CB |  | Comun | Comun

## PreciosUnit
| Referencia | Fabricante | Denominación | PVP/Und.
FAG | SV/S30.640.5.1 | ABB | Fuente de Alimentación con diagnóstico 640mA | 407.99 €
L | 6131/20-24-500 | ABB | Detector de presencia techo | 138.39 €
B | 6151/11-50 | ABB | Actuador binario 1 canal 16A | 135.93 €
P | 6152/11-50 | ABB | Actuador de persianas de 1 canal | 157.36 €
S | VSUE | ABB | Contacto magnético ventana | 26.10 €
D | 6197/12-100-500 | ABB | Actuador Dimmer 2 canales | 322.80 €
PC | MITSUBISHI | INTESIS | Pasarela KNX-MITSUBISHI | 450.00 €
T | 6124/88-509 | ABB | Termostato con display | 246.36 €
DIG | 6136 / APP-500 | ABB | Busch-ControlTouch, visualización | 760.00 €
COG | BUSKLEMME | ABB | Conector bus rojo-negro | 1.40 €
STG | USE1 | ABB | Protector contra sobretensiones | 71.00 €
CB | 9684 | ABB | Rollo 300m cable Bus 2 pares | 500.00 €
MES | WES/A3.1 | ABB | Sensor meteorológico | 426.12 €
MET | WZ/S1.3.1.2 | ABB | Unidad meteorológica | 868.32 €