## Checklist
CheckList;;;;;;;90 | Ejecutado | Tarea
1 | X | Todas las cajas de derivación y empalme están cerradas
2 | X | Las conexiones para luminarias instaladas por el usuario están como mínimo aisladas
3 | X | Todos los pulsadores se han etiquetado según lo especificado por el cliente y se han fijado bien
4 | X | Los cuadros de distribución se han etiquetado completamente y limpiado
5 | X | Los planos de distribución están en los cuadros correspondientes
6 | X | Cada componente del bus, incluidos pulsadores, están etiquetados con la dirección física
7 | X | Las cajas de bases de red están etiquetadas
8 | X | Descripciones de aparatos y manuales de uso se entregan en una carpeta separada
9 | X | Instrucciones de mantenimiento, planos, esquemas y especificaciones se entregan también
10 | X | Toda la documentación del proyecto está correctamente archivada
11 | X | Instalación verificada y todas las mediciones realizadas (aislamiento, bus, tensión, etc.)
12 | X | Funcionamiento correcto de iluminación, reguladores de luz, persianas, desconexión central, escenas
13 | X | Contactos de ventanas verificados
14 | X | Portero automático verificado
15 | X | Pasarelas a otras redes (video/audio, alarmas, etc.) verificadas
16 | X | Calibración de reguladores de temperatura individuales por habitación
17 | X | Instrucción al cliente sobre la instalación técnica
18 | X | Instrucción al cliente sobre localización de los elementos específicos
19 | X | Instrucción al cliente sobre el sistema de seguridad y alarmas
20 | X | Instrucción al cliente sobre el funcionamiento de pulsadores, regulación de luz, actuadores
21 | X | Instrucción al cliente sobre el contenido y la forma de acceder a la información en paneles de visualización
22 | X | Instrucción al cliente sobre ajuste de parámetros
23 | X | Instrucción al cliente sobre el uso de reguladores de temperaturas por zona y otros elementos parametrizables
24 | X | Instrucción al cliente en medidas a tomar en caso de fallo de tensión o en el bus
25 | X | Listado de puntos abiertos y/o adicionales por parte del proyectista / integrador
26 | X | Entrega de software del proyecto, de toda la documentación incluidos los manuales de uso y mantenimiento
27 | X | Servicio de un ajuste de la programación, acordada para: ……… (fecha)
28 | X | Entrega del número de teléfono de servicio técnico / contrato de mantenimiento firmado
29 | X | Protocolo de entrega según especificaciones del cliente o según DIN18015 parte 4 firmado

## PreciosUnit
ind | Referencia | Fabricante | Denominación | PVP/Und. | Orden | Linea
FAG | SV/S30.640.5.1 | ABB | Fuente de Alimentación con diagnóstico 640mA | 407.99 | 11
L | 6131/20-24-500 | ABB | Actuador binario 1 canal 16A | 138.39 | 44 | 3
B | 6151/11-50 | ABB | Sensor binario 1 canal 16A | 135.93 | 55 | 1
P | 6152/11-50 | ABB | Actuador de persianas de 1 canal | 157.36 | 55 | 2
S | VSUE | ABB | Contacto magnético ventana | 26.1 | 55 | 2
D | 6197/12-100-500 | ABB | Actuador Dimmer 1 canal | 322.8 | 55 | 2
PC | MITSUBISHI | INTESIS | Pasarela KNX-MITSUBISHI | 450 | 44 | 3
T | 6124/88-509 | ABB | Termostato con display | 246.36 | 33 | 3
DIG | 6136 / APP-500 | ABB | Busch-ControlTouch, visualización | 760 | 33 | 3
COG | BUSKLEMME | ABB | Conector bus rojo-negro | 123.4 | 55 | 3
STG | USE1 | ABB | Protector contra sobretensiones | 71 | 11
CB | 9684 | ABB | Rollo 300m cable Bus 2 pares | 500 | 55 | 3
MES | WES/A3.1 | ABB | Sensor meteorológico | 426.12 | 22 | 3
MET | WZ/S1.3.1.2 | ABB | Unidad meteorológica | 868.32 | 22 | 3
TZ | TZ/12345 | ABB | Terminal Zona KNX 8 canales | 322.8 | 33 | 2
INTF | INTF.XX.XXXX | ABB | Interfaz KNX-IP | 395 | 34 | 3
REP | REP.XX.XXXX | ABB | Repetidor KNX con filtro | 145 | 36 | 5
VTC | VTC.XX.XXXX | ABB | Visualizador táctil centralizado | 625 | 41 | 10
ENV | ENV.XX.XXXX | ABB | Sensor de CO2, temperatura y humedad KNX | 289.9 | 42 | 11